## 重点工程
2022年国家水土保持重点工程督查检查考核问题台账
序号 | 省 | 市 | 县（区） | 检查 内容 | 项目名称 | 检查 月份 | 管理单位 | 问题 类型 | 问题 描述 | 问题 等级 | 依据监督检查办法 |  |  | 问题整改情况 | 备注
[11 empty] | 监督检查办法 | 附件序号 | 条款
1 | 北京 | 北京市 | 门头沟 | 2022年度国家水土保持重点工程实施情况 | 小流域综合治理工程 | 2022-08-01 | 门头沟区水务局 | 前期工作 | 实施方案未在上一年度12月底前完成审批 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 4 | 已完成整改
2 | 北京 | 北京市 | 门头沟 | 2022年度国家水土保持重点工程实施情况 | 小流域综合治理工程 | 2022-08-01 | 门头沟区水务局 | 建设管理 | 尚未完成招标，进度滞后 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 |  |  | 已完成整改
3 | 北京 | 北京市 | 延庆区 | 2021年度督查问题落实情况 | 小流域综合治理工程 | 2022-08-02 | 延庆区水务局 | 前期工作 | 未在规定时间内完成方案审批 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 4 | 已完成整改
4 | 北京 | 北京市 | 延庆区 | 2021年度督查问题落实情况 | 小流域综合治理工程 | 2022-08-03 | 延庆区水务局 | 计划及资金管理 | 中央财政水利发展资金未在规定时限内完成分解下达 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 7 | 已完成整改
5 | 北京 | 北京市 | 延庆区 | 2021年度督查问题落实情况 | 小流域综合治理工程 | 2022-08-04 | 延庆区水务局 | 组织实施 | 项目法人组建不规范 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 12 | 已完成整改
6 | 北京 | 北京市 | 延庆区 | 2021年度督查问题落实情况 | 小流域综合治理工程 | 2022-08-05 | 延庆区水务局 | 工程验收 | 尚未开展竣工验收工作 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 36 | 已完成整改
7 | 河北 | 邯郸市 | 磁县 | 2022年度国家水土保持重点工程实施情况 | 小流域综合治理工程 | 2022-08-03 | 磁县水利局 | 前期工作 | 实施方案未在上一年度12月底前完成审批 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 4 | 已完成整改
8 | 河北 | 邯郸市 | 磁县 | 2022年度国家水土保持重点工程实施情况 | 小流域综合治理工程 | 2022-08-04 | 磁县水利局 | 计划及资金管理 | 未按合同约定及时足额支付资金 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 |  | 第十一条 | 已完成整改
9 | 河北 | 邯郸市 | 磁县 | 2022年度国家水土保持重点工程实施情况 | 小流域综合治理工程 | 2022-08-05 | 磁县水利局 | 组织实施 | 项目法人不规范 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 12 | 已完成整改
10 | 河北 | 邢台市 | 信都区 | 2022年度国家水土保持重点工程实施情况 | 小流域综合治理工程 | 2022-08-02 | 信都区水务局 | 前期工作 | 实施方案未在上一年度12月底前完成审批 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 4 | 已完成整改
11 | 河北 | 邢台市 | 信都区 | 2022年度国家水土保持重点工程实施情况 | 小流域综合治理工程 | 2022-08-03 | 信都区水务局 | 计划及资金管理 | 未按合同约定及时足额支付资金 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 |  | 第十一条 | 已完成整改
12 | 河北 | 邢台市 | 信都区 | 2022年度国家水土保持重点工程实施情况 | 小流域综合治理工程 | 2022-08-04 | 信都区水务局 | 建设管理 | 部分干砌石谷坊用材变更未按规定履行相关手续 | 较重 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 21 | 已完成整改
13 | 河北 | 张家口市 | 涿鹿县 | 2021年度督查问题落实情况 | 小流域综合治理工程 | 2022-08-05 | 涿鹿县水务局 | 计划及资金管理 | 中央财政水利发展资金未在规定时限内完成分解下达 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 7 | 已完成整改
14 | 河北 | 张家口市 | 涿鹿县 | 2021年度督查问题落实情况 | 小流域综合治理工程 | 2022-08-03 | 涿鹿县水务局 | 组织实施 | 项目法人组建不规范。 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 12 | 已完成整改
15 | 河北 | 张家口市 | 涿鹿县 | 2021年度督查问题落实情况 | 小流域综合治理工程 | 2022-08-04 | 涿鹿县水务局 | 工程质量 | 植物措施个别小班成活率达不到80%。 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 33 | 已完成整改
16 | 山西 | 临汾市 | 安泽县 | 2022年度国家水土保持重点工程实施情况 | 小流域综合治理工程 | 2022-08-05 | 安泽县水利局 | 前期工作 | 实施方案未在上一年度12月底前完成审批 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 4 | 已完成整改
17 | 山西 | 临汾市 | 安泽县 | 2022年度国家水土保持重点工程实施情况 | 小流域综合治理工程 | 2022-08-02 | 安泽县水利局 | 计划及资金管理 | 未按合同约定及时足额支付资金 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 |  | 第十一条 | 已完成整改
18 | 山西 | 临汾市 | 安泽县 | 2022年度国家水土保持重点工程实施情况 | 小流域综合治理工程 | 2022-08-03 | 安泽县水利局 | 组织实施 | 项目法人组建不规范 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 12 | 已完成整改
19 | 山西 | 临汾市 | 安泽县 | 2022年度国家水土保持重点工程实施情况 | 坡耕地综合治理工程 | 2022-08-04 | 安泽县水利局 | 组织实施 | 尚未完成招标，进度滞后 | 一般 | —— | —— | —— | 已完成整改
20 | 山西 | 临汾市 | 隰县 | 2022年度国家水土保持重点工程实施情况 | 黄土高原塬面保护工程 | 2022-08-05 | 隰县水利局 | 前期工作 | 实施方案未在上一年度12月底前完成审批 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 4 | 已完成整改
21 | 山西 | 临汾市 | 隰县 | 2022年度国家水土保持重点工程实施情况 | 黄土高原塬面保护工程 | 2022-08-03 | 隰县水利局 | 计划及资金管理 | 未按合同约定及时足额支付资金 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 |  | 第十一条 | 已完成整改
22 | 山西 | 临汾市 | 隰县 | 2022年度国家水土保持重点工程实施情况 | 淤地坝除险加固工程 | 2022-08-04 | 隰县水利局 | 前期工作 | 实施方案未在上一年度12月底前完成审批 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 4 | 已完成整改
23 | 山西 | 临汾市 | 隰县 | 2022年度国家水土保持重点工程实施情况 | 淤地坝除险加固工程 | 2022-08-05 | 隰县水利局 | 计划及资金管理 | 未按合同约定及时足额支付资金 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 |  | 第十一条 | 已完成整改
24 | 山西 | 临汾市 | 隰县 | 2022年度国家水土保持重点工程实施情况 | 淤地坝除险加固工程 | 2022-08-02 | 隰县水利局 | 建设管理 | 项目建设信息未按规定录入信息管理系统 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 27 | 已完成整改
25 | 山西 | 临汾市 | 隰县 | 2022年度国家水土保持重点工程实施情况 | 新建淤地坝工程 | 2022-08-03 | 隰县水利局 | 组织实施 | 尚未完成招标，进度滞后 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | —— | —— | 已完成整改
26 | 山西 | 吕梁市 | 石楼县 | 2022年度国家水土保持重点工程实施情况 | 淤地坝除险加固工程 | 2022-08-04 | 石楼县水利局 | 前期工作 | 实施方案未在上一年度12月底前完成审批 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 4 | 已完成整改
27 | 山西 | 吕梁市 | 石楼县 | 2022年度国家水土保持重点工程实施情况 | 淤地坝除险加固工程 | 2022-08-05 | 石楼县水利局 | 建设管理 | 项目建设信息未按规定录入信息管理系统 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 27 | 已完成整改
28 | 山西 | 吕梁市 | 石楼县 | 2022年度国家水土保持重点工程实施情况 | 淤地坝除险加固工程 | 2022-08-03 | 石楼县水利局 | 组织实施 | 尚未完成招标，进度滞后 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | —— | —— | 已完成整改
29 | 山西 | 吕梁市 | 石楼县 | 2022年度国家水土保持重点工程实施情况 | 坡耕地综合治理工程 | 2022-08-04 | 石楼县水利局 | 组织实施 | 尚未完成招标，进度滞后 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | —— | —— | 已完成整改
30 | 山西 | 朔州市 | 平鲁区 | 2021年度督查问题落实情况 | 坡耕地综合治理工程 | 2022-08-05 | 平鲁区水利局 | 组织实施 | 项目法人组建不规范，管理制度不完善 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 12 | 已完成整改
31 | 山西 | 朔州市 | 平鲁区 | 2021年度督查问题落实情况 | 坡耕地综合治理工程 | 2022-08-02 | 平鲁区水利局 | 组织实施 | 未按《水土保持工程质量评定规程》要求进行项目划分 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 14 | 已完成整改
32 | 山西 | 朔州市 | 平鲁区 | 2021年度督查问题落实情况 | 坡耕地综合治理工程 | 2022-08-03 | 平鲁区水利局 | 建设管理 | 施工资料不齐全、不规范 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 25 | 已完成整改
33 | 山西 | 朔州市 | 平鲁区 | 2021年度督查问题落实情况 | 坡耕地综合治理工程 | 2022-08-04 | 平鲁区水利局 | 建设管理 | 监理资料不齐全、不规范， | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 23 | 已完成整改
34 | 山西 | 朔州市 | 平鲁区 | 2021年度督查问题落实情况 | 坡耕地综合治理工程 | 2022-08-05 | 平鲁区水利局 | 建设管理 | 未按要求在工程施工前和竣工验收后将建设情况在项目区进行公示 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 26 | 已完成整改
35 | 山西 | 朔州市 | 平鲁区 | 2021年度督查问题落实情况 | 小流域综合治理工程 | 2022-08-03 | 平鲁区水利局 | 前期工作 | 实施方案未在规定时间内完成审批 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 4 | 已完成整改
36 | 山西 | 朔州市 | 平鲁区 | 2021年度督查问题落实情况 | 小流域综合治理工程 | 2022-08-04 | 平鲁区水利局 | 组织实施 | 项目法人组建不规范，管理制度不完善 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 12 | 已完成整改
37 | 山西 | 朔州市 | 平鲁区 | 2021年度督查问题落实情况 | 小流域综合治理工程 | 2022-08-05 | 平鲁区水利局 | 组织实施 | 未按《水土保持工程质量评定规程》要求进行项目划分 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 14 | 已完成整改
38 | 山西 | 朔州市 | 平鲁区 | 2021年度督查问题落实情况 | 小流域综合治理工程 | 2022-08-02 | 平鲁区水利局 | 建设管理 | 施工资料不齐全、不规范 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 25 | 已完成整改
39 | 山西 | 朔州市 | 平鲁区 | 2021年度督查问题落实情况 | 小流域综合治理工程 | 2022-08-03 | 平鲁区水利局 | 建设管理 | 监理资料不齐全、不规范， | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 23 | 已完成整改
40 | 山西 | 朔州市 | 平鲁区 | 2021年度督查问题落实情况 | 小流域综合治理工程 | 2022-08-04 | 平鲁区水利局 | 建设管理 | 未按要求在工程施工前和竣工验收后将建设情况在项目区进行公示 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 26 | 已完成整改
41 | 山西 | 朔州市 | 平鲁区 | 2021年度督查问题落实情况 | 新建淤地坝工程 | 2022-08-05 | 平鲁区水利局 | 组织实施 | 项目法人组建不规范，管理制度不完善 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 12 | 已完成整改
42 | 山西 | 朔州市 | 平鲁区 | 2021年度督查问题落实情况 | 新建淤地坝工程 | 2022-08-03 | 平鲁区水利局 | 组织实施 | 未按《水土保持工程质量评定规程》要求进行项目划分 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 14 | 已完成整改
43 | 山西 | 朔州市 | 平鲁区 | 2021年度督查问题落实情况 | 新建淤地坝工程 | 2022-08-04 | 平鲁区水利局 | 建设管理 | 施工资料不齐全、不规范 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 25 | 已完成整改
44 | 山西 | 朔州市 | 平鲁区 | 2021年度督查问题落实情况 | 新建淤地坝工程 | 2022-08-05 | 平鲁区水利局 | 建设管理 | 监理资料不齐全、不规范， | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 23 | 已完成整改
45 | 山西 | 朔州市 | 平鲁区 | 2021年度督查问题落实情况 | 新建淤地坝工程 | 2022-08-05 | 平鲁区水利局 | 建设管理 | 未按要求在工程施工前和竣工验收后将建设情况在项目区进行公示 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 26 | 已完成整改
46 | 内蒙古 | 呼和浩特市 | 和林格尔县 | 2021年度国家水土保持重点工程建设实施情况 | 和林格尔县2021年坡耕地水土流失综合治理工程 | 2022年8月 | 和林格尔县水利局 | 前期工作 | 1.未在规定时间内完成审查批复。 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 4 | 已完成整改
47 | 内蒙古 | 呼和浩特市 | 和林格尔县 | 2021年度国家水土保持重点工程建设实施情况 | 和林格尔县2021年坡耕地水土流失综合治理工程 | 2022年8月 | 和林格尔县水利局 | 计划及资金管理 | 2.市级配套资金未按规定到位 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 9 | 正在整改
48 | 内蒙古 | 呼和浩特市 | 和林格尔县 | 2021年度国家水土保持重点工程建设实施情况 | 和林格尔县2021年兰家窑生态清洁小流域水土保持综合治理工程 | 2022年8月 | 和林格尔县水利局 | 前期工作 | 1.未在规定时间内完成审查批复。 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 4 | 已完成整改
49 | 内蒙古 | 呼和浩特市 | 和林格尔县 | 2021年度国家水土保持重点工程建设实施情况 | 和林格尔县2021年兰家窑生态清洁小流域水土保持综合治理工程 | 2022年8月 | 和林格尔县水利局 | 计划及资金管理 | 2.市级配套资金未按规定到位 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 9 | 正在整改
50 | 内蒙古 | 呼和浩特市 | 和林格尔县 | 2021年度国家水土保持重点工程建设实施情况 | 和林格尔县2021年兰家窑生态清洁小流域水土保持综合治理工程 | 2022年8月 | 和林格尔县水利局 | 建设管理 | 3、治理措施图斑大部分发生变更，未按规定履行设计变更手续。 | 较重 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 21 | 已完成整改
51 | 内蒙古 | 呼和浩特市 | 和林格尔县 | 2021年度国家水土保持重点工程建设实施情况 | 和林格尔县2021年兰家窑生态清洁小流域水土保持综合治理工程 | 2022年8月 | 和林格尔县水利局 | 工程质量 | 4、按要求比例抽查的林草图斑，措施成活率小于80%。 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 33 | 正在整改
52 | 内蒙古 | 呼和浩特市 | 和林格尔县 | 2021年度国家水土保持重点工程建设实施情况 | 和林格尔县2021年病险淤地坝除险加固工程 | 2022年8月 | 和林格尔县水利局 | 前期工作 | 1.未在规定时间内完成审查批复。 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 4 | 已完成整改
53 | 内蒙古 | 呼和浩特市 | 和林格尔县 | 2021年度国家水土保持重点工程建设实施情况 | 和林格尔县2021年病险淤地坝除险加固工程 | 2022年8月 | 和林格尔县水利局 | 计划及资金管理 | 2.市级配套资金未按规定到位 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 9 | 正在整改
54 | 内蒙古 | 呼和浩特市 | 和林格尔县 | 2021年度国家水土保持重点工程建设实施情况 | 和林格尔县2021年新建淤地坝工程 | 2022年8月 | 和林格尔县水利局 | 前期工作 | 1.未在规定时间内完成审查批复。 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 4 | 已完成整改
55 | 内蒙古 | 呼和浩特市 | 和林格尔县 | 2021年度国家水土保持重点工程建设实施情况 | 和林格尔县2021年新建淤地坝工程 | 2022年8月 | 和林格尔县水利局 | 计划及资金管理 | 2.市级配套资金未按规定到位 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 9 | 正在整改
56 | 内蒙古 | 呼和浩特市 | 和林格尔县 | 2021年度国家水土保持重点工程建设实施情况 | 和林格尔县2021年新建淤地坝工程 | 2022年8月 | 和林格尔县水利局 | 建设管理 | 3.西头号大型淤地坝新建工程，钢筋砼拱涵变为钢筋砼预制圆涵，未按规定履行设计变更手续。 | 较重 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 21 | 已完成整改
57 | 内蒙古 | 呼和浩特市 | 清水河县 | 2021年度国家水土保持重点工程建设实施情况 | 清水河县2021年坡耕地水土流失综合治理工程 | 2022年8月 | 清水河县水利局 | 计划及资金管理 | 1.市、县配套资金未按规定到位 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 9 | 正在整改
58 | 内蒙古 | 呼和浩特市 | 清水河县 | 2021年度国家水土保持重点工程建设实施情况 | 清水河县2021年八龙湾生态清洁小流域水土保持综合治理工程 | 2022年8月 | 清水河县水利局 | 前期工作 | 1.未在规定时间内完成审查批复。 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 4 | 已完成整改
59 | 内蒙古 | 呼和浩特市 | 清水河县 | 2021年度国家水土保持重点工程建设实施情况 | 清水河县2021年八龙湾生态清洁小流域水土保持综合治理工程 | 2022年8月 | 清水河县水利局 | 计划及资金管理 | 2.市、县配套资金未按规定到位 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 9 | 正在整改
60 | 内蒙古 | 呼和浩特市 | 清水河县 | 2021年度国家水土保持重点工程建设实施情况 | 清水河县2021年八龙湾生态清洁小流域水土保持综合治理工程 | 2022年8月 | 清水河县水利局 | 建设管理 | 3.水平梯田ST-01图斑实施位置变更，未按规定履行设计变更手续。 | 较重 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 21 | 已完成整改
61 | 内蒙古 | 呼和浩特市 | 清水河县 | 2021年度国家水土保持重点工程建设实施情况 | 清水河县2021年八龙湾生态清洁小流域水土保持综合治理工程 | 2022年8月 | 清水河县水利局 | 工程质量 | 4.抽查的HG-01、HG-02、HG-03、HG-04图斑，方案设计为乔木混交林，树种为云杉、樟子松，实际实施树种均为樟子松，植物措施规格与设计不符。 | 较重 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 31 | 已完成整改
62 | 内蒙古 | 呼和浩特市 | 清水河县 | 2021年度国家水土保持重点工程建设实施情况 | 清水河县2021年病险淤地坝除险加固工程 | 2022年8月 | 清水河县水利局 | 前期工作 | 1.未在规定时间内完成审查批复。 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 4 | 已完成整改
63 | 内蒙古 | 呼和浩特市 | 清水河县 | 2021年度国家水土保持重点工程建设实施情况 | 清水河县2021年病险淤地坝除险加固工程 | 2022年8月 | 清水河县水利局 | 计划及资金管理 | 2.市、县配套资金未按规定到位 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 9 | 正在整改
64 | 内蒙古 | 呼和浩特市 | 清水河县 | 2021年度国家水土保持重点工程建设实施情况 | 清水河县2021年15座新建淤地坝工程 | 2022年8月 | 清水河县水利局 | 前期工作 | 1.未在规定时间内完成审查批复。 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 4 | 已完成整改
65 | 内蒙古 | 呼和浩特市 | 清水河县 | 2021年度国家水土保持重点工程建设实施情况 | 清水河县2021年15座新建淤地坝工程 | 2022年8月 | 清水河县水利局 | 计划及资金管理 | 2.未按合同约定及时、足额支付项目资金。 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 |  | 第十一条 | 已完成整改
66 | 内蒙古 | 呼和浩特市 | 清水河县 | 2021年度国家水土保持重点工程建设实施情况 | 清水河县2021年15座新建淤地坝工程 | 2022年8月 | 清水河县水利局 | 计划及资金管理 | 3.市、县配套资金未按规定到位 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 9 | 正在整改
67 | 辽宁 | 铁岭市 | 西丰县 | 2022年度国家水土保持重点工程实施情况 | 骏业河小流域 | 2022-08-01 | 西丰县水利局 | 前期工作 | 实施方案未在上一年度12月底前完成审批 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 4 | 已完成整改
68 | 辽宁 | 铁岭市 | 西丰县 | 2022年度国家水土保持重点工程实施情况 | 骏业河小流域 | 2022-08-01 | 西丰县水利局 | 计划及资金管理 | 未按规定将资金和建设任务分解下达 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 7 | 已完成整改
69 | 辽宁 | 铁岭市 | 西丰县 | 2022年度国家水土保持重点工程实施情况 | 骏业河小流域 | 2022-08-01 | 西丰县水利局 | 计划及资金管理 | 未按合同规定及时、足额支付项目资金 | 其他 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 |  | 第十一条 | 已完成整改
70 | 辽宁 | 铁岭市 | 西丰县 | 2022年度国家水土保持重点工程实施情况 | 骏业河小流域 | 2022-08-01 | 西丰县水利局 | 组织实施 | 项目法人组建不规范 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 12 | 已完成整改
71 | 辽宁 | 铁岭市 | 西丰县 | 2022年度国家水土保持重点工程实施情况 | 荣安河小流域 | 2022-08-01 | 西丰县水利局 | 前期工作 | 实施方案未在上一年度12月底前完成审批 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 4 | 已完成整改
72 | 辽宁 | 铁岭市 | 西丰县 | 2022年度国家水土保持重点工程实施情况 | 荣安河小流域 | 2022-08-01 | 西丰县水利局 | 计划及资金管理 | 未按规定将资金和建设任务分解下达 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 7 | 已完成整改
73 | 辽宁 | 铁岭市 | 西丰县 | 2022年度国家水土保持重点工程实施情况 | 荣安河小流域 | 2022-08-01 | 西丰县水利局 | 计划及资金管理 | 未按合同规定及时、足额支付项目资金 | 其他 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 |  |  | 已完成整改
74 | 辽宁 | 铁岭市 | 西丰县 | 2022年度国家水土保持重点工程实施情况 | 荣安河小流域 | 2022-08-01 | 西丰县水利局 | 组织实施 | 项目法人组建不规范 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 12 | 已完成整改
75 | 辽宁 | 铁岭市 | 西丰县 | 2022年度国家水土保持重点工程实施情况 | 志学河小流域 | 2022-08-01 | 西丰县水利局 | 前期工作 | 实施方案未在上一年度12月底前完成审批 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 4 | 已完成整改
76 | 辽宁 | 铁岭市 | 西丰县 | 2022年度国家水土保持重点工程实施情况 | 志学河小流域 | 2022-08-01 | 西丰县水利局 | 计划及资金管理 | 未按规定将资金和建设任务分解下达 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 7 | 已完成整改
77 | 辽宁 | 铁岭市 | 西丰县 | 2022年度国家水土保持重点工程实施情况 | 志学河小流域 | 2022-08-01 | 西丰县水利局 | 计划及资金管理 | 未按合同规定及时、足额支付项目资金 | 其他 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 |  | 已完成整改
78 | 辽宁 | 铁岭市 | 西丰县 | 2022年度国家水土保持重点工程实施情况 | 志学河小流域 | 2022-08-01 | 西丰县水利局 | 组织实施 | 项目法人组建不规范 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 12 | 已完成整改
79 | 辽宁 | 铁岭市 | 西丰县 | 2022年度国家水土保持重点工程实施情况 | 大妞河小流域 | 2022-08-01 | 西丰县水利局 | 前期工作 | 实施方案未在上一年度12月底前完成审批 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 4 | 已完成整改
80 | 辽宁 | 铁岭市 | 西丰县 | 2022年度国家水土保持重点工程实施情况 | 大妞河小流域 | 2022-08-01 | 西丰县水利局 | 计划及资金管理 | 未按规定将资金和建设任务分解下达 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 7 | 已完成整改
81 | 辽宁 | 铁岭市 | 西丰县 | 2022年度国家水土保持重点工程实施情况 | 大妞河小流域 | 2022-08-01 | 西丰县水利局 | 计划及资金管理 | 未按合同规定及时、足额支付项目资金 | 其他 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 |  | 已完成整改
82 | 辽宁 | 铁岭市 | 西丰县 | 2022年度国家水土保持重点工程实施情况 | 大妞河小流域 | 2022-08-01 | 西丰县水利局 | 组织实施 | 项目法人组建不规范 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 12 | 已完成整改
83 | 辽宁 | 抚顺市 | 新宾满族自治县 | 2022年度国家水土保持重点工程实施情况 | 苏子河源头小流域 | 2022-08-01 | 新宾县水务局 | 计划及资金管理 | 未按规定将资金和建设任务分解下达 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 7 | 已完成整改
84 | 辽宁 | 抚顺市 | 新宾满族自治县 | 2022年度国家水土保持重点工程实施情况 | 苏子河源头小流域 | 2022-08-01 | 新宾县水务局 | 计划及资金管理 | 未按合同规定及时、足额支付项目资金 | 其他 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 |  | 第十一条 | 已完成整改
85 | 辽宁 | 抚顺市 | 新宾满族自治县 | 2022年度国家水土保持重点工程实施情况 | 台沟河小流域 | 2022-08-01 | 新宾县水务局 | 计划及资金管理 | 未按规定将资金和建设任务分解下达 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 7 | 已完成整改
86 | 辽宁 | 抚顺市 | 新宾满族自治县 | 2022年度国家水土保持重点工程实施情况 | 台沟河小流域 | 2022-08-01 | 新宾县水务局 | 计划及资金管理 | 未按合同规定及时、足额支付项目资金 | 其他 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 |  | 第十一条 | 已完成整改
87 | 辽宁 | 抚顺市 | 新宾满族自治县 | 2022年度国家水土保持重点工程实施情况 | 五道沟河小流域 | 2022-08-01 | 新宾县水务局 | 计划及资金管理 | 未按规定将资金和建设任务分解下达 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 7 | 已完成整改
88 | 辽宁 | 抚顺市 | 新宾满族自治县 | 2022年度国家水土保持重点工程实施情况 | 五道沟河小流域 | 2022-08-01 | 新宾县水务局 | 计划及资金管理 | 未按合同规定及时、足额支付项目资金 | 其他 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 |  | 第十一条 | 已完成整改
89 | 辽宁 | 抚顺市 | 新宾满族自治县 | 2022年度国家水土保持重点工程实施情况 | 五道沟河小流域 | 2022-08-01 | 新宾县水务局 | 建设管理方面 | 一般变更程序不规范 | 其他 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 21 | 已完成整改
90 | 辽宁 | 抚顺市 | 新宾满族自治县 | 2022年度国家水土保持重点工程实施情况 | 大荒沟河小流域 | 2022-08-01 | 新宾县水务局 | 计划及资金管理 | 未按规定将资金和建设任务分解下达 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 7 | 已完成整改
91 | 辽宁 | 抚顺市 | 新宾满族自治县 | 2022年度国家水土保持重点工程实施情况 | 大荒沟河小流域 | 2022-08-01 | 新宾县水务局 | 计划及资金管理 | 未按合同规定及时、足额支付项目资金 | 其他 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 |  | 第十一条 | 已完成整改
92 | 辽宁 | 抚顺市 | 新宾满族自治县 | 2022年度国家水土保持重点工程实施情况 | 洞上河源头小流域 | 2022-08-01 | 新宾县水务局 | 计划及资金管理 | 未按规定将资金和建设任务分解下达 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 7 | 已完成整改
93 | 辽宁 | 抚顺市 | 新宾满族自治县 | 2022年度国家水土保持重点工程实施情况 | 洞上河源头小流域 | 2022-08-01 | 新宾县水务局 | 计划及资金管理 | 未按合同规定及时、足额支付项目资金 | 其他 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 |  | 第十一条 | 已完成整改
94 | 辽宁 | 抚顺市 | 新宾满族自治县 | 2022年度国家水土保持重点工程实施情况 | 富江小流域 | 2022-08-01 | 新宾县水务局 | 计划及资金管理 | 未按规定将资金和建设任务分解下达 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 7 | 已完成整改
95 | 辽宁 | 抚顺市 | 新宾满族自治县 | 2022年度国家水土保持重点工程实施情况 | 富江小流域 | 2022-08-01 | 新宾县水务局 | 计划及资金管理 | 未按合同规定及时、足额支付项目资金 | 其他 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 |  | 第十一条 | 已完成整改
96 | 辽宁 | 抚顺市 | 新宾满族自治县 | 2022年度国家水土保持重点工程实施情况 | 皇寺小流域 | 2022-08-01 | 新宾县水务局 | 计划及资金管理 | 未按规定将资金和建设任务分解下达 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 7 | 已完成整改
97 | 辽宁 | 抚顺市 | 新宾满族自治县 | 2022年度国家水土保持重点工程实施情况 | 皇寺小流域 | 2022-08-01 | 新宾县水务局 | 计划及资金管理 | 未按合同规定及时、足额支付项目资金 | 其他 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 |  | 第十一条 | 已完成整改
98 | 吉林 | 辽源市 | 辽源市 | 2022年度国家水土保持重点工程实施情况 | 榆树川河小流域 | 2022-08-01 | 辽源市水利局 | 前期工作 | 尚未完成招投标工作，工程进度严重滞后 | 其他 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 |  |  | 已完成整改
99 | 吉林 | 辽源市 | 辽源市 | 2021年度国家水土保持重点工程实施情况 | 太平河小流域 | 2022-08-01 | 辽源市水利局 | 计划及资金管理 | 未按规定将资金和建设任务分解下达 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 7 | 已完成整改
100 | 吉林 | 辽源市 | 辽源市 | 2021年度国家水土保持重点工程实施情况 | 太平河小流域 | 2022-08-01 | 辽源市水利局 | 前期工作 | 实施方案未在上一年度12月底前完成审批 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 4 | 已完成整改
101 | 吉林 | 辽源市 | 辽源市 | 2021年度国家水土保持重点工程实施情况 | 太平河小流域 | 2022-08-01 | 辽源市水利局 | 计划及资金管理 | 未按合同规定及时、足额支付项目资金 | 其他 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 |  | 第十一条 | 已完成整改
102 | 吉林 | 辽源市 | 辽源市 | 2021年度国家水土保持重点工程实施情况 | 太平河小流域 | 2022-08-01 | 辽源市水利局 | 工程质量方面 | 质量目标不一致 | 其他 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 |  |  | 已完成整改
103 | 吉林 | 辽源市 | 辽源市 | 2021年度国家水土保持重点工程实施情况 | 太平河小流域 | 2022-08-01 | 辽源市水利局 | 工程验收 | 工程验收滞后 | 其他 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 36 | 已完成整改
104 | 吉林 | 白山市 | 浑江区 | 2022年度国家水土保持重点工程实施情况 | 大镜沟小流域 | 2022-08-01 | 白山市水务局 | 前期工作 | 未开展招投标工作，工程进度严重滞后 | 其他 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 |  | 已完成整改
105 | 吉林 | 白山市 | 白山市 | 2021年度国家水土保持重点工程实施情况 | 卢家沟小流域 | 2022-08-01 | 白山市水务局 | 计划及资金管理 | 未按规定将资金和建设任务分解下达 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 7 | 已完成整改
106 | 吉林 | 白山市 | 白山市 | 2021年度国家水土保持重点工程实施情况 | 卢家沟小流域 | 2022-08-01 | 白山市水务局 | 前期工作 | 实施方案未在上一年度12月底前完成审批 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 4 | 已完成整改
107 | 吉林 | 白山市 | 白山市 | 2021年度国家水土保持重点工程实施情况 | 卢家沟小流域 | 2022-08-01 | 白山市水务局 | 计划及资金管理 | 未按合同规定及时、足额支付项目资金 | 其他 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 |  | 第十一条 | 已完成整改
108 | 吉林 | 白山市 | 白山市 | 2021年度国家水土保持重点工程实施情况 | 卢家沟小流域 | 2022-08-01 | 白山市水务局 | 工程验收 | 工程验收滞后 | 其他 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 |  | 已完成整改
109 | 黑龙江 | 齐齐哈尔市 | 克东县 | 2022年度国家水土保持重点工程实施情况 | 昌盛乡南部地区项目 | 2022-08-01 | 克东县水务局 | 前期工作 | 实施方案未在上一年度12月底前完成审批 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 4 | 已完成整改
110 | 黑龙江 | 齐齐哈尔市 | 克东县 | 2022年度国家水土保持重点工程实施情况 | 昌盛乡东部地区项目 | 2022-08-01 | 克东县水务局 | 前期工作 | 实施方案未在上一年度12月底前完成审批 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 4 | 已完成整改
111 | 黑龙江 | 绥化市 | 海伦市 | 2022年度国家水土保持重点工程实施情况 | 共合镇项目 | 2022-08-01 | 海伦市水务局 | 前期工作 | 实施方案未在上一年度12月底前完成审批 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 4 | 已完成整改
112 | 黑龙江 | 绥化市 | 海伦市 | 2022年度国家水土保持重点工程实施情况 | 共合镇项目 | 2022-08-01 | 海伦市水务局 | 计划及资金管理 | 未按合同规定及时、足额支付项目资金 | 其他 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 |  | 第十一条 | 已完成整改
113 | 黑龙江 | 绥化市 | 兰西县 | 2022年度国家水土保持重点工程实施情况 | 兰西县项目 | 2022-08-01 | 兰西县水务局 | 前期工作 | 实施方案未在上一年度12月底前完成审批 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 4 | 已完成整改
114 | 江苏 | 扬州市、南通市 | 广陵区、通州区 | 2022年度国家水土保持重点工程监督检查 | 广陵区2022年新坝小流域综合治理工程、通州区2022年刘桥北-刘桥西小流域综合治理工程 | 2022年8月 | 广陵区农村水利重点工程建设处、通州区水土保持重点工程项目工程处 | 资金支付进度较慢 | 扬州市广陵区2022年新坝小流域综合治理工程已完工验收，督查时资金支付进度为40.1%；南通市通州区2022年度刘桥北-刘桥西小流域综合治理工程已完成整改工程量约80%，督查时资金支付进度为36.6%。 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 |  | 第十一条 | 已完成整改
115 | 安徽 | 宣城市 | 泾县 | 2022年度国家水土保持重点工程监督检查 | 泾县2022年凤村小流域综合治理工程 | 2022年8月 | 泾县水土保持工程建设管理办公室 | 个别项目建设进度较慢 | 泾县新建村小流域综合治理工程尚未开工建设。 | 一般 | 水利部办公厅关于印发水土保持工程监督检查办法（试行）的通知（办水保〔2019〕166号） | 前期工作 | 4 | 已完成整改
116 | 安徽 | 安庆市、池州市 | 太湖县、青阳县 | 2022年度国家水土保持重点工程监督检查 | 太湖县2022年方田河小流域综合治理工程、青阳县2022年黄泥河小流域综合治理工程 | 2022年8月 | 太湖县国家水土保持重点建设工程管理局、青阳县水土保持综合治理工程建设管理处 | 资金支付进度较慢 | 太湖县方田河小流域综合治理工程已完成整改工程量约52.5%，督查时资金支付进度为25.1%；青阳县黄泥河小流域综合治理工程已完成整改工程量约43%，督查时资金支付进度为0%。 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | — | 第十一条 | 已完成整改
117 | 安徽 | 宣城市、池州市 | 泾县、青阳县 | 2022年度国家水土保持重点工程监督检查 | 泾县2022年凤村小流域综合治理工程、青阳县2022年黄泥河小流域综合治理工程 | 2022年8月 | 泾县水土保持工程建设管理办公室、青阳县水土保持综合治理工程建设管理处 | 施工监理资料不够规范 | 泾县凤村小流域综合治理工程监理月报中完成工程量统计表和抽查情况汇总表缺少监理机构盖章和监理工程师签字，施工设备、材料等进场报验单和施工计划申报表等缺少监理单位审核意见；青阳县黄泥河小流域综合治理工程施工日志缺少记录人签字，生产情况记录不准确，施工日志和监理日志同一日期记录内容有出入。 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 建设管理 | 23、25 | 已完成整改
118 | 安徽 | 宣城市 | 泾县 | 2022年度国家水土保持重点工程监督检查 | 泾县2022年凤村小流域综合治理工程 | 2022年8月 | 泾县水土保持工程建设管理办公室 | 合同签订不够规范 | 泾县凤村小流域综合治理工程、太湖县方田河小流域综合治理工程的施工和监理招标代理协议中代理费收费标准引用的发改办价格〔2003〕851号等文件已废止。 泾县凤村小流域综合治理工程施工合同条款中约定缴纳履约保证金2%，拨付工程款扣除质保金3%，不符合《建设工程质量保证金管理办法》等规定。 | 一般 | — | — | — | 已完成整改
119 | 福建 | 南平市 | 建阳区 | 2022年度国家水土保持重点工程实施情况 | 建阳区盖溪小流域水土流失综合治理项目 | 2022-08-01 | 建阳区水利局，徐市镇人民政府 | 建设管理 | 系统中上报施工进度为64%，督查时实际尚未开工 | 较重 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 22 | 已完成整改
120 | 福建 | 莆田市 | 秀屿区 | 2022年度国家水土保持重点工程实施情况 | 秀屿区水土保持以奖代补建设项目南日镇水土流失治理工程 | 2022-08-01 | 秀屿区水利局，莆田市秀屿区南日岛海洋经济开发有限公司 | 建设管理 | 系统中上报施工进度为48%，督查时实际尚未开工 | 较重 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 22 | 已完成整改
121 | 福建 | 莆田市 | 荔城区 | 2022年度国家水土保持重点工程实施情况 | 荔城区水土保持以奖代补项目北高镇美澜村埕美溪小流域综合治理工程 | 2022-08-01 | 荔城区水利局，荔城区北高镇美澜村村民委员会 | 建设管理 | 系统中上报施工进度为67%，督查时实际施工进度约为10% | 较重 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 22 | 已完成整改
122 | 江西 | 赣州市 | 定南县 | 2022年度国家水土保持重点工程实施情况 | 定南县2022年国家水土保持重点工程杨眉小流域综合治理项目 | 2022-08-13 | 定南县水利局 | 前期工作 | 实施方案中生产道路、排灌沟渠等工程措施设计为典型设计，部分生产道路、沉沙池等点状、线状工程措施未布设到总体布局图，不能满足施工要求。 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 3 | 已完成整改
123 | 江西 | 赣州市 | 定南县 | 2022年度国家水土保持重点工程实施情况 | 定南县2022年国家水土保持重点工程杨眉小流域综合治理项目 | 2022-08-12 | 定南县水利局 | 建设管理 | 施工日志未签字，记录不规范 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 25 | 已完成整改
124 | 江西 | 赣州市 | 定南县 | 2022年度国家水土保持重点工程实施情况 | 定南县2022年国家水土保持重点工程杨眉小流域综合治理项目 | 2022-08-13 | 定南县水利局 | 建设管理 | 未落实水土保持工程公示制，现场无公示牌 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 26 | 已完成整改
125 | 江西 | 赣州市 | 定南县 | 2022年度国家水土保持重点工程实施情况 | 定南县2022年国家水土保持重点工程杨眉小流域综合治理项目 | 2022-08-13 | 定南县水利局 | 建设管理 | 档案管理不规范 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 |  | 已完成整改
126 | 江西 | 赣州市 | 定南县 | 2022年度国家水土保持重点工程实施情况 | 定南县2022年国家水土保持重点工程杨眉小流域综合治理项目 | 2022-08-12 | 定南县水利局 | 建设管理 | 措施图斑录入系统不准确 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 27 | 已完成整改
127 | 江西 | 赣州市 | 龙南市 | 2022年度国家水土保持重点工程实施情况 | 龙南市2022年国家水土保持重点工程黄沙畲族小流域综合治理项目 | 2022-08-13 | 龙南市水利局 | 前期工作 | 实施方案中生产道路、排灌沟渠等工程措施设计为典型设计，部分生产道路、沉沙池等点状、线状工程措施未布设到总体布局图，不能满足施工要求。 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 3 | 已完成整改
128 | 江西 | 赣州市 | 龙南市 | 2022年度国家水土保持重点工程实施情况 | 龙南市2022年国家水土保持重点工程黄沙畲族小流域综合治理项目 | 2022-08-12 | 龙南市水利局 | 建设管理 | 档案管理不规范 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 |  | 已完成整改
129 | 江西 | 赣州市 | 龙南市 | 2022年度国家水土保持重点工程实施情况 | 龙南市2022年国家水土保持重点工程黄沙畲族小流域综合治理项目 | 2022-08-12 | 龙南市水利局 | 建设管理 | 措施图斑录入系统不准确 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 27 | 已完成整改
130 | 山东 | 泰安市 | 肥城市 | 2022年度国家水土保持重点工程监督检查 | 肥城市2022年度坡耕地水土流失综合治理工程 | 2022年8月 | 肥城城投河务开发有限公司 | 工程进度慢 | 肥城市2022年度坡耕地水土流失综合治理工程受前期工作审批流程等影响，工程招投标、开工时间严重滞后，总体进度慢。 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 前期工作 | 4 | 已完成整改
131 | 山东 | 济南市 | 长清区 | 2022年度国家水土保持重点工程监督检查 | 长清区2022年度小流域综合治理工程 | 2022年8月 | 济南市长清区水土保持监测中心 | 资金支付进度较慢 | 济南市长清区2022年度小流域综合治理工程形象进度为60%，资金尚未支付。 | 一般 | — | — | — | 已完成整改
132 | 河南 | 洛阳市 | 孟津区 | 2021年度国家水土保持重点工程建设实施情况 | 孟津区2021年国家水土保持重点工程 | 2022年8月 | 孟津区水利局 | 前期工作 | 1.设计单位现场勘察不到位，抽查的水保林实施图斑D27#、D28#、D33#、D34#设计措施布设不符合工程实际，设计水保林图斑D28#、D33#部分存在耕地。 | 较重 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 1 | 已完成整改
133 | 河南 | 洛阳市 | 孟津区 | 2021年度国家水土保持重点工程建设实施情况 | 孟津区2021年国家水土保持重点工程 | 2022年8月 | 孟津区水利局 | 前期工作 | 2.重大设计缺陷审查时未发现。 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 3 | 已完成整改
134 | 河南 | 洛阳市 | 孟津区 | 2021年度国家水土保持重点工程建设实施情况 | 孟津区2021年国家水土保持重点工程 | 2022年8月 | 孟津区水利局 | 建设管理 | 3.田间道路、沉砂池、蓄水池、水保林、谷坊、标志牌等建设地点调整，未履行相关变更手续。 | 较重 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 21 | 已完成整改
135 | 河南 | 洛阳市 | 孟津区 | 2021年度国家水土保持重点工程建设实施情况 | 孟津区2021年国家水土保持重点工程 | 2022年8月 | 孟津区水利局 | 工程质量 | 4.治理措施图斑实施面积与设计不一致，抽查的水保林图斑未达到设计标准的大于25%。 | 较重 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 29 | 已完成整改
136 | 湖北 | 十堰市 | 房县 | 2022年度国家水土保持重点工程实施情况 | 房县2022年长峪河生态清洁小流域项目 | 2022-08-12 | 房县水利局和湖泊局 | 建设管理 | 项目建设信息未按规定录入信息管理系统 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 27 | 已完成整改
137 | 湖北 |  | 神农架林区 | 2022年度国家水土保持重点工程实施情况 | 神农架林区2022年阳日镇长青村马沟清洁小流域项目 | 2022-08-13 | 神农架林区水利局和湖泊局 | 建设管理 | 设计变更未按规定履行相关手续 | 较重 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 21 | 已完成整改
138 | 湖北 |  | 神农架林区 | 2022年度国家水土保持重点工程实施情况 | 神农架林区2022年阳日镇长青村马沟清洁小流域项目 | 2022-08-12 | 神农架林区水利局和湖泊局 | 建设管理 | 项目建设信息未按规定录入信息管理系统 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 27 | 已完成整改
139 | 湖南 | 怀化市 | 通道县 | 2022年度国家水土保持重点工程实施情况 | 通道侗族自治县牙屯堡河生态清洁小流域建设项目 | 2022-08-13 | 通道县水利局 | 前期工作 | 重大设计缺陷审查时未发现 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 3 | 已完成整改
140 | 湖南 | 怀化市 | 通道县 | 2022年度国家水土保持重点工程实施情况 | 通道侗族自治县牙屯堡河生态清洁小流域建设项目 | 2022-08-12 | 通道县水利局 | 建设管理 | 工程进度严重滞后 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 |  | 已完成整改
141 | 湖南 | 怀化市 | 麻阳县 | 2022年度国家水土保持重点工程实施情况 | 麻阳苗族自治县新营溪小流域水土流失综合治理项目 | 2022-08-13 | 麻阳县水利局 | 前期工作 | 重大设计缺陷审查时未发现 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 3 | 已完成整改
142 | 湖南 | 怀化市 | 麻阳县 | 2022年度国家水土保持重点工程实施情况 | 麻阳苗族自治县新营溪小流域水土流失综合治理项目 | 2022-08-12 | 麻阳县水利局 | 建设管理 | 工程进度严重滞后 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 |  | 已完成整改
143 | 广东 | 惠州 | 博罗县 | 2022年度国家水土保持重点工程实施情况和2021年度督查落实情况 | 石坝镇黄山洞河生态清洁小流域治理工程 | 2022-08-01 | 博罗县水务工程建设管理中心 | 计划及资金管理 | 地方资金未按规定到位 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 9 | 正在整改
144 | 广东 | 惠州 | 博罗县 | 2022年度国家水土保持重点工程实施情况和2021年度督查落实情况 | 石坝镇黄山洞河生态清洁小流域治理工程 | 2022-08-02 | 博罗县水务工程建设管理中心 | 组织实施 | 管理制度不完善 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 12 | 已完成整改
145 | 广东 | 惠州 | 博罗县 | 2022年度国家水土保持重点工程实施情况和2021年度督查落实情况 | 石坝镇黄山洞河生态清洁小流域治理工程 | 2022-08-03 | 博罗县水务工程建设管理中心 | 建设管理 | 设计变更未按规定履行相关手续 | 较重 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 21 | 已完成整改
146 | 广东 | 梅州 | 平远县 | 2022年度国家水土保持重点工程实施情况和2021年度督查落实情况 | 东石镇生态清洁型小流域综合治理工程 | 2022-08-04 | 平远县水利工程建设管理中心 | 前期工作 | 重大设计缺陷审查时未发现 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 3 | 已完成整改
147 | 广东 | 梅州 | 平远县 | 2022年度国家水土保持重点工程实施情况和2021年度督查落实情况 | 东石镇生态清洁型小流域综合治理工程 | 2022-08-05 | 平远县水利工程建设管理中心 | 计划及资金管理 | 地方资金未按规定到位 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 9 | 正在整改
148 | 广东 | 梅州 | 平远县 | 2022年度国家水土保持重点工程实施情况和2021年度督查落实情况 | 东石镇生态清洁型小流域综合治理工程 | 2022-08-06 | 平远县水利工程建设管理中心 | 组织实施 | 管理制度不完善 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 12 | 已完成整改
149 | 广东 | 梅州 | 平远县 | 2022年度国家水土保持重点工程实施情况和2021年度督查落实情况 | 东石镇生态清洁型小流域综合治理工程 | 2022-08-07 | 平远县水利工程建设管理中心 | 建设管理 | 设计变更未按规定履行相关手续 | 较重 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 21 | 正在整改
150 | 广西 | 河池 | 环江县 | 2022年度国家水土保持重点工程实施情况和2021年度督查落实情况 | 川山镇塘辽小流域水土流失综合治理工程 | 2022-08-01 | 环江县水电工程管理站 | 前期工作 | 未现场勘查 | 较重 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 1 | 已完成整改
151 | 广西 | 河池 | 环江县 | 2022年度国家水土保持重点工程实施情况和2021年度督查落实情况 | 川山镇塘辽小流域水土流失综合治理工程 | 2022-08-02 | 环江县水电工程管理站 | 前期工作 | 重大设计缺陷审查时未发现 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 3 | 已完成整改
152 | 广西 | 河池 | 环江县 | 2022年度国家水土保持重点工程实施情况和2021年度督查落实情况 | 川山镇塘辽小流域水土流失综合治理工程 | 2022-08-03 | 环江县水电工程管理站 | 组织实施 | 管理制度不完善 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 12 | 已完成整改
153 | 广西 | 河池 | 环江县 | 2022年度国家水土保持重点工程实施情况和2021年度督查落实情况 | 川山镇塘辽小流域水土流失综合治理工程 | 2022-08-04 | 环江县水电工程管理站 | 工程验收 | 上年度实施项目未按规定完成竣工验收 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 36 | 正在整改
154 | 广西 | 河池 | 罗城县 | 2022年度国家水土保持重点工程实施情况和2021年度督查落实情况 | 乔善乡上思合生态清洁小流域水土保持工程 | 2022-08-05 | 罗城县水土保持监督管理站 | 前期工作 | 未现场勘查 | 较重 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 1 | 已完成整改
155 | 广西 | 河池 | 罗城县 | 2022年度国家水土保持重点工程实施情况和2021年度督查落实情况 | 乔善乡上思合生态清洁小流域水土保持工程 | 2022-08-06 | 罗城县水土保持监督管理站 | 前期工作 | 实施方案编制质量不高 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 |  | 已完成整改
156 | 广西 | 河池 | 罗城县 | 2022年度国家水土保持重点工程实施情况和2021年度督查落实情况 | 乔善乡上思合生态清洁小流域水土保持工程 | 2022-08-07 | 罗城县水土保持监督管理站 | 组织实施 | 管理制度不完善 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 12 | 已完成整改
157 | 广西 | 河池 | 罗城县 | 2022年度国家水土保持重点工程实施情况和2021年度督查落实情况 | 乔善乡上思合生态清洁小流域水土保持工程 | 2022-08-08 | 罗城县水土保持监督管理站 | 工程验收 | 上年度实施项目未按规定完成竣工验收 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 36 | 已完成整改
158 | 广西 | 柳州 | 融水县 | 2022年度国家水土保持重点工程实施情况和2021年度督查落实情况 | 融水镇东鲁河生态清洁型小流域水土保持综合治理工程 | 2022-08-09 | 融水县水政监察大队 | 组织实施 | 管理制度不完善 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 12 | 已完成整改
159 | 广西 | 柳州 | 融水县 | 2022年度国家水土保持重点工程实施情况和2021年度督查落实情况 | 融水镇东鲁河生态清洁型小流域水土保持综合治理工程 | 2022-08-10 | 融水县水政监察大队 | 建设管理 | 设计变更未按规定履行相关手续 | 较重 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 21 | 已完成整改
160 | 广西 | 柳州 | 融水县 | 2022年度国家水土保持重点工程实施情况和2021年度督查落实情况 | 融水镇西洞河西廓村段生态清洁型小流域水土保持综合治理工程 | 2022-08-11 | 融水县水政监察大队 | 组织实施 | 管理制度不完善 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 12 | 已完成整改
161 | 广西 | 柳州 | 融水县 | 2022年度国家水土保持重点工程实施情况和2021年度督查落实情况 | 融水镇西洞河西廓村段生态清洁型小流域水土保持综合治理工程 | 2022-08-12 | 融水县水政监察大队 | 工程验收 | 上年度实施项目未按规定完成竣工验收 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 36 | 正在整改
162 | 海南 | 琼海市 | 琼海 | 2022年度国家水土保持重点工程实施情况和2021年度督查落实情况 | 琼海市2022年水土保持生态清洁小流域建设工程 | 2022-08-01 | 琼海市水务局 | 前期工作 | 实施方案未在规定时间内完成审批 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 4 | 已完成整改
163 | 海南 | 琼海市 | 琼海 | 2022年度国家水土保持重点工程实施情况和2021年度督查落实情况 | 琼海市2023年水土保持生态清洁小流域建设工程 | 2022-08-02 | 琼海市水务局 | 计划及资金管理 | 地方资金未按规定到位 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 9 | 正在整改
164 | 海南 | 琼海市 | 琼海 | 2022年度国家水土保持重点工程实施情况和2021年度督查落实情况 | 琼海市2023年水土保持生态清洁小流域建设工程 | 2022-08-03 | 琼海市水务局 | 组织实施 | 管理制度不完善 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 12 | 已完成整改
165 | 海南 | 屯昌县 | 屯昌 | 2022年度国家水土保持重点工程实施情况和2021年度督查落实情况 | 琼海市2023年水土保持生态清洁小流域建设工程 | 2022-08-04 | 屯昌县农业农村局 | 前期工作 | 实施方案未在规定时间内完成审批 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 4 | 已完成整改
166 | 海南 | 屯昌县 | 屯昌 | 2022年度国家水土保持重点工程实施情况和2021年度督查落实情况 | 琼海市2023年水土保持生态清洁小流域建设工程 | 2022-08-05 | 屯昌县农业农村局 | 计划及资金管理 | 地方资金未按规定到位 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 9 | 正在整改
167 | 海南 | 屯昌县 | 屯昌 | 2022年度国家水土保持重点工程实施情况和2021年度督查落实情况 | 琼海市2023年水土保持生态清洁小流域建设工程 | 2022-08-06 | 屯昌县农业农村局 | 组织实施 | 管理制度不完善 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 12 | 已完成整改
168 | 重庆 | 重庆市 | 万盛经开区 | 2022年度国家水土保持重点工程实施情况 | 万盛经开区2022年国家水土保持重点工程金碟湖、农林片区生态清洁小流域建设项目 | 2022-08-12 | 万盛经开区水利局 | 前期工作 | 实施方案未在规定时间内完成审批 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 4 | 已完成整改
169 | 重庆 | 重庆市 | 万盛经开区 | 2022年度国家水土保持重点工程实施情况 | 万盛经开区2022年国家水土保持重点工程金碟湖、农林片区生态清洁小流域建设项目 | 2022-08-13 | 万盛经开区水利局 | 建设管理 | 建设进度滞后 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 |  | 已完成整改
170 | 重庆 | 重庆市 | 万盛经开区 | 2022年度国家水土保持重点工程实施情况 | 万盛经开区2022年国家水土保持重点工程金碟湖、农林片区生态清洁小流域建设项目 | 2022-08-12 | 万盛经开区水利局 | 建设管理 | 监理资料不齐全、不规范 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 23 | 已完成整改
171 | 重庆 | 重庆市 | 万盛经开区 | 2022年度国家水土保持重点工程实施情况 | 万盛经开区2022年国家水土保持重点工程金碟湖、农林片区生态清洁小流域建设项目 | 2022-08-13 | 万盛经开区水利局 | 建设管理 | 施工资料不齐全、不规范 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 25 | 已完成整改
172 | 重庆 | 重庆市 | 荣昌区 | 2022年度国家水土保持重点工程实施情况 | 荣昌区2022年国家水土保持重点工程何家堰小流域项目 | 2022-08-12 | 荣昌区水利局 | 前期工作 | 实施方案未在规定时间内完成审批 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 4 | 已完成整改
173 | 重庆 | 重庆市 | 荣昌区 | 2022年度国家水土保持重点工程实施情况 | 荣昌区2022年国家水土保持重点工程何家堰小流域项目 | 2022-08-13 | 荣昌区水利局 | 建设管理 | 建设进度滞后 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 |  | 已完成整改
174 | 重庆 | 重庆市 | 荣昌区 | 2022年度国家水土保持重点工程实施情况 | 荣昌区2022年国家水土保持重点工程何家堰小流域项目 | 2022-08-12 | 荣昌区水利局 | 组织实施 | 未制定“先建后补”实施细则或办法等相关制度 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 |  | 已完成整改
175 | 重庆 | 重庆市 | 荣昌区 | 2022年度国家水土保持重点工程实施情况 | 荣昌区2022年国家水土保持重点工程何家堰小流域项目 | 2022-08-13 | 荣昌区水利局 | 工程质量 | 已实施经果林的整地措施不规范，工程质量不高 | 较重 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 31 | 已完成整改
176 | 四川 | 绵阳市 | 江油市 | 2022年度国家水土保持重点工程实施情况 | 江油市2022年赵家沟小流域水土流失综合治理项目 | 2022-08-09 | 江油市水利局 | 组织实施 | 项目法人组建不规范 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 12 | 已完成整改
177 | 四川 | 绵阳市 | 江油市 | 2022年度国家水土保持重点工程实施情况 | 江油市2022年赵家沟小流域水土流失综合治理项目 | 2022-08-10 | 江油市水利局 | 建设管理 | 监理资料不齐全、不规范 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 23 | 已完成整改
178 | 四川 | 绵阳市 | 江油市 | 2022年度国家水土保持重点工程实施情况 | 江油市2022年赵家沟小流域水土流失综合治理项目 | 2022-08-11 | 江油市水利局 | 建设管理 | 施工资料不齐全、不规范 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 25 | 已完成整改
179 | 四川 | 绵阳市 | 江油市 | 2022年度国家水土保持重点工程实施情况 | 江油市2022年赵家沟小流域水土流失综合治理项目 | 2022-08-12 | 江油市水利局 | 建设管理 | 工程实施进度滞后 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 |  | 已完成整改
180 | 四川 | 攀枝花市 | 仁和区 | 2022年度国家水土保持重点工程实施情况 | 攀枝花市2022年仁和区红旗沟小流域水土保持治理示范项目 | 2022-08-13 | 仁和区水利局 | 前期工作 | 实施方案未在规定时间内完成审批 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 4 | 已完成整改
181 | 四川 | 攀枝花市 | 仁和区 | 2022年度国家水土保持重点工程实施情况 | 攀枝花市2022年仁和区红旗沟小流域水土保持治理示范项目 | 2022-08-12 | 仁和区水利局 | 建设管理 | 未制定以奖代补实施细则或办法及相关制度 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 |  | 已完成整改
182 | 四川 | 攀枝花市 | 仁和区 | 2022年度国家水土保持重点工程实施情况 | 攀枝花市2022年仁和区红旗沟小流域水土保持治理示范项目 | 2022-08-13 | 仁和区水利局 | 建设管理 | 工程实施进度滞后 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 |  | 已完成整改
183 | 四川 | 凉山州 | 喜德县 | 2022年度国家水土保持重点工程实施情况 | 喜德县2022年且拖小流域水土流失综合治理工程 | 2022-08-12 | 喜德县水利局 | 前期工作 | 实施方案未在规定时间内完成审批 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 4 | 已完成整改
184 | 四川 | 凉山州 | 喜德县 | 2022年度国家水土保持重点工程实施情况 | 喜德县2022年且拖小流域水土流失综合治理工程 | 2022-08-13 | 喜德县水利局 | 建设管理 | 监理资料不齐全、不规范 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 23 | 已完成整改
185 | 四川 | 凉山州 | 喜德县 | 2022年度国家水土保持重点工程实施情况 | 喜德县2022年且拖小流域水土流失综合治理工程 | 2022-08-12 | 喜德县水利局 | 建设管理 | 施工资料不齐全、不规范 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 25 | 已完成整改
186 | 四川 | 凉山州 | 喜德县 | 2022年度国家水土保持重点工程实施情况 | 喜德县2022年且拖小流域水土流失综合治理工程 | 2022-08-13 | 喜德县水利局 | 建设管理 | 工程实施进度滞后 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 |  | 已完成整改
187 | 四川 | 凉山州 | 喜德县 | 2021年度国家水土保持重点工程实施情况 | 喜德县 2021年红莫镇树库村小流域水土流失综合治理工程 | 2022-08-12 | 喜德县水利局 | 工程验收 | 上年度实施项目未按规定完成竣工验收 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 36 | 已完成整改
188 | 贵州 | 遵义市 | 凤冈县 | 2022年度国家水土保持重点工程实施情况 | 凤冈县2022年漆坪生态清洁小流域项目 | 2022-08-13 | 凤冈县水务局 | 前期工作 | 蓄水池设计不符合实际 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 3 | 已完成整改
189 | 贵州 | 遵义市 | 凤冈县 | 2022年度国家水土保持重点工程实施情况 | 凤冈县2022年漆坪生态清洁小流域项目 | 2022-08-12 | 凤冈县水务局 | 计划与资金管理 | 支付进度缓慢 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 |  | 已完成整改
190 | 贵州 | 遵义市 | 凤冈县 | 2022年度国家水土保持重点工程实施情况 | 凤冈县2022年漆坪生态清洁小流域项目 | 2022-08-13 | 凤冈县水务局 | 建设管理 | 项目建设信息未按规定录入信息系统 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 27 | 已完成整改
191 | 贵州 | 遵义市 | 播州区 | 2022年度国家水土保持重点工程实施情况 | 播州区2022年保海生态清洁小流域项目 | 2022-08-12 | 播州区水务局 | 计划与资金管理 | 支付进度缓慢 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 |  | 已完成整改
192 | 贵州 | 遵义市 | 播州区 | 2022年度国家水土保持重点工程实施情况 | 播州区2022年保海生态清洁小流域项目 | 2022-08-13 | 播州区水务局 | 建设管理 | 项目建设信息未按规定录入信息系统 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 27 | 已完成整改
193 | 云南 | 红河州 | 红河县 | 2022年度国家水土保持重点工程实施情况和2021年度督查落实情况 | 浪堵小流域治理工程 | 2022-08-01 | 红河县水务局 | 前期工作 | 重大设计审查时未发现 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 3 | 已完成整改
194 | 云南 | 红河州 | 红河县 | 2022年度国家水土保持重点工程实施情况和2022年度督查落实情况 | 浪堵小流域治理工程 | 2022-08-02 | 红河县水务局 | 建设管理 | 监理单位未对主要原材料进行复检 | 较重 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 18 | 已完成整改
195 | 云南 | 红河州 | 红河县 | 2022年度国家水土保持重点工程实施情况和2023年度督查落实情况 | 浪堵小流域治理工程 | 2022-08-03 | 红河县水务局 | 计划及资金管理 | 资金支付进度仅为29.41% | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 |  | 已完成整改
196 | 云南 | 玉溪市 | 元江县 | 2022年度国家水土保持重点工程实施情况和2021年度督查落实情况 | 施垤冲小流域治理工程 | 2022-08-04 | 元江县水务局 | 工程质量 | 植物措施成活率小于80%、保存率小于70% | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 33 | 已完成整改
197 | 云南 | 玉溪市 | 元江县 | 2022年度国家水土保持重点工程实施情况和2022年度督查落实情况 | 施垤冲小流域治理工程 | 2022-08-05 | 元江县水务局 | 计划及资金管理 | 建设资金未支付 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 |  | 正在整改
198 | 云南 | 玉溪市 | 江川区 | 2022年度国家水土保持重点工程实施情况和2021年度督查落实情况 | 渔村河生态清洁小流域综合治理工程 | 2022-08-06 | 江川区水利局 | 前期工作 | 重大设计审查时未发现 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 3 | 已完成整改
199 | 云南 | 玉溪市 | 江川区 | 2022年度国家水土保持重点工程实施情况和2022年度督查落实情况 | 渔村河生态清洁小流域综合治理工程 | 2022-08-07 | 江川区水利局 | 建设管理 | 项目建设信息未按规定录入信息管理系统 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 27 | 已完成整改
200 | 西藏 | 林芝市 | 墨脱县 | 2022年度国家水土保持重点工程实施情况 | 墨脱县格当乡兴开搬迁点水土保持工程 | 2022-08-01 | 墨脱县水利局 | 前期工作 | 没有从事水土保持工作的专家参加实施方案技术审查 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 3 | 已完成整改
201 | 西藏 | 林芝市 | 墨脱县 | 2022年度国家水土保持重点工程实施情况 | 墨脱县格当乡兴开搬迁点水土保持工程 | 2022-08-02 | 墨脱县水利局 | 前期工作 | 实施方案未在规定时间内完成审批 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 4 | 已完成整改
202 | 西藏 | 林芝市 | 墨脱县 | 2022年度国家水土保持重点工程实施情况 | 墨脱县格当乡兴开搬迁点水土保持工程 | 2022-08-03 | 墨脱县水利局 | 建设管理 | 监理资料不齐全、不规范 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 23 | 已完成整改
203 | 西藏 | 林芝市 | 墨脱县 | 2022年度国家水土保持重点工程实施情况 | 墨脱县格当乡兴开搬迁点水土保持工程 | 2022-08-04 | 墨脱县水利局 | 建设管理 | 施工资料不齐全、不规范 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 25 | 已完成整改
204 | 西藏 | 林芝市 | 墨脱县 | 2022年度国家水土保持重点工程实施情况 | 墨脱县格当乡兴开搬迁点水土保持工程 | 2022-08-05 | 墨脱县水利局 | 建设管理 | 工程实施进度滞后 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 |  | 已完成整改
205 | 西藏 | 林芝市 | 墨脱县 | 2022年度国家水土保持重点工程实施情况 | 墨脱县格当乡兴开搬迁点水土保持工程 | 2022-08-06 | 墨脱县水利局 | 建设管理 | 项目建设信息未按规定录入信息管理系统 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 27 | 已完成整改
206 | 西藏 | 林芝市 | 墨脱县 | 2022年度国家水土保持重点工程实施情况 | 墨脱县格当乡兴开搬迁点水土保持工程 | 2022-08-07 | 墨脱县水利局 | 工程验收 | 2019年度实施项目未按规定完成竣工验收 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 36 | 正在整改
207 | 西藏 | 日喀则市 | 谢通门县 | 2022年度国家水土保持重点工程实施情况 | 谢通门县通门乡荣河小流域综合治理工程 | 2022-08-08 | 谢通门县水利局 | 建设管理 | 项目建设信息未按规定录入信息管理系统 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 27 | 已完成整改
208 | 陕西 | 榆林市 | 子洲县 | 2021年度国家水土保持重点工程建设实施情况 | 子洲县2021年坡耕地水土流失综合治理工程 | 2022年8月 | 子洲县水利局 | 前期工作 | 1.实施方案未在规定时间内完成审查批复。 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 4 | 已完成整改
209 | 陕西 | 榆林市 | 子洲县 | 2021年度国家水土保持重点工程建设实施情况 | 子洲县2021年坡耕地水土流失综合治理工程 | 2022年8月 | 子洲县水利局 | 计划及资金管理 | 2.地方配套资金均落实不到位。 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 9 | 正在整改
210 | 陕西 | 榆林市 | 子洲县 | 2021年度国家水土保持重点工程建设实施情况 | 子洲县2021年坡耕地水土流失综合治理工程 | 2022年8月 | 子洲县水利局 | 工程建设管理 | 3.施工资料不齐全、不规范。 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 25 | 已完成整改
211 | 陕西 | 榆林市 | 子洲县 | 2021年度国家水土保持重点工程建设实施情况 | 子洲县2021年坡耕地水土流失综合治理工程 | 2022年8月 | 子洲县水利局 |  | 4.监理资料不齐全、不规范。 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 23 | 已完成整改
212 | 陕西 | 榆林市 | 子洲县 | 2021年度国家水土保持重点工程建设实施情况 | 子洲县2021年黄河粗泥沙集中来源区拦沙工程 | 2022年8月 | 子洲县水利局 | 前期工作 | 1.实施方案未在规定时间内完成审查批复。 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 4 | 已完成整改
213 | 陕西 | 榆林市 | 子洲县 | 2021年度国家水土保持重点工程建设实施情况 | 子洲县2021年黄河粗泥沙集中来源区拦沙工程 | 2022年8月 | 子洲县水利局 | 计划及资金管理 | 2.地方配套资金均落实不到位。 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 9 | 正在整改
214 | 陕西 | 榆林市 | 子洲县 | 2021年度国家水土保持重点工程建设实施情况 | 子洲县2021年黄河粗泥沙集中来源区拦沙工程 | 2022年8月 | 子洲县水利局 | 工程建设管理 | 3.施工资料不齐全、不规范。 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 25 | 已完成整改
215 | 陕西 | 榆林市 | 子洲县 | 2021年度国家水土保持重点工程建设实施情况 | 子洲县2021年黄河粗泥沙集中来源区拦沙工程 | 2022年8月 | 子洲县水利局 |  | 4.监理资料不齐全、不规范。 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 23 | 已完成整改
216 | 陕西 | 榆林市 | 子洲县 | 2021年度国家水土保持重点工程建设实施情况 | 子洲县2021年病险淤地坝加固工程 | 2022年8月 | 子洲县水利局 | 前期工作 | 1.实施方案未在规定时间内完成审查批复。 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 4 | 已完成整改
217 | 陕西 | 榆林市 | 子洲县 | 2021年度国家水土保持重点工程建设实施情况 | 子洲县2021年病险淤地坝加固工程 | 2022年8月 | 子洲县水利局 | 计划及资金管理 | 2.地方配套资金均落实不到位。 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 9 | 正在整改
218 | 陕西 | 榆林市 | 子洲县 | 2021年度国家水土保持重点工程建设实施情况 | 子洲县2021年病险淤地坝加固工程 | 2022年8月 | 子洲县水利局 | 工程建设管理 | 3.施工资料不齐全、不规范。 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 25 | 已完成整改
219 | 陕西 | 榆林市 | 子洲县 | 2021年度国家水土保持重点工程建设实施情况 | 子洲县2021年病险淤地坝加固工程 | 2022年8月 | 子洲县水利局 |  | 4.监理资料不齐全、不规范。 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 23 | 已完成整改
220 | 陕西 | 榆林市 | 佳县 | 2021年度国家水土保持重点工程建设实施情况 | 佳县2021年坡耕地水土流失综合治理工程 | 2022年8月 | 佳县水利局 | 前期工作 | 1.实施方案未在规定时间内完成审查批复。 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 4 | 已完成整改
221 | 陕西 | 榆林市 | 佳县 | 2021年度国家水土保持重点工程建设实施情况 | 佳县2021年坡耕地水土流失综合治理工程 | 2022年8月 | 佳县水利局 | 计划及资金管理 | 2.地方配套资金均落实不到位。 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 9 | 正在整改
222 | 陕西 | 榆林市 | 佳县 | 2021年度国家水土保持重点工程建设实施情况 | 佳县2021年坡耕地水土流失综合治理工程 | 2022年8月 | 佳县水利局 | 工程建设管理 | 3.施工资料不齐全、不规范。 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 25 | 已完成整改
223 | 陕西 | 榆林市 | 佳县 | 2021年度国家水土保持重点工程建设实施情况 | 佳县2021年坡耕地水土流失综合治理工程 | 2022年8月 | 佳县水利局 |  | 4.监理资料不齐全、不规范。 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 23 | 已完成整改
224 | 陕西 | 榆林市 | 佳县 | 2021年度国家水土保持重点工程建设实施情况 | 佳县2021年黄河粗泥沙集中来源区拦沙工程 | 2022年8月 | 佳县水利局 | 前期工作 | 1.实施方案未在规定时间内完成审查批复。 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 4 | 已完成整改
225 | 陕西 | 榆林市 | 佳县 | 2021年度国家水土保持重点工程建设实施情况 | 佳县2021年黄河粗泥沙集中来源区拦沙工程 | 2022年8月 | 佳县水利局 | 计划及资金管理 | 2.地方配套资金均落实不到位。 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 9 | 正在整改
226 | 陕西 | 榆林市 | 佳县 | 2021年度国家水土保持重点工程建设实施情况 | 佳县2021年黄河粗泥沙集中来源区拦沙工程 | 2022年8月 | 佳县水利局 | 工程建设管理 | 3.小型拦沙工程放水建筑物设计变更未按规定履行相关手续。 | 较重 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 21 | 已完成整改
227 | 陕西 | 榆林市 | 佳县 | 2021年度国家水土保持重点工程建设实施情况 | 佳县2021年黄河粗泥沙集中来源区拦沙工程 | 2022年8月 | 佳县水利局 |  | 4.施工资料不齐全、不规范 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 25 | 已完成整改
228 | 陕西 | 榆林市 | 佳县 | 2021年度国家水土保持重点工程建设实施情况 | 佳县2021年黄河粗泥沙集中来源区拦沙工程 | 2022年8月 | 佳县水利局 |  | 5.监理资料不齐全、不规范 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 23 | 已完成整改
229 | 陕西 | 榆林市 | 佳县 | 2021年度国家水土保持重点工程建设实施情况 | 佳县2021年病险淤地坝加固工程 | 2022年8月 | 佳县水利局 | 前期工作 | 1.实施方案未在规定时间内完成审查批复。 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 4 | 已完成整改
230 | 陕西 | 榆林市 | 佳县 | 2021年度国家水土保持重点工程建设实施情况 | 佳县2021年病险淤地坝加固工程 | 2022年8月 | 佳县水利局 | 工程建设管理 | 2.放水建筑物设计变更未按规定履行相关手续。 | 较重 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 21 | 已完成整改
231 | 陕西 | 榆林市 | 佳县 | 2021年度国家水土保持重点工程建设实施情况 | 佳县2021年病险淤地坝加固工程 | 2022年8月 | 佳县水利局 |  | 3.施工资料不齐全、不规范 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 25 | 已完成整改
232 | 陕西 | 榆林市 | 佳县 | 2021年度国家水土保持重点工程建设实施情况 | 佳县2021年病险淤地坝加固工程 | 2022年8月 | 佳县水利局 |  | 4.监理资料不齐全、不规范 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 23 | 已完成整改
233 | 陕西 | 榆林市 | 定边县 | 2021年度国家水土保持重点工程建设实施情况 | 定边县2021年坡耕地水土流失综合治理工程 | 2022年8月 | 定边县水利局 | 前期工作 | 1.实施方案未在规定时间内完成审查批复。 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 4 | 已完成整改
234 | 陕西 | 榆林市 | 定边县 | 2021年度国家水土保持重点工程建设实施情况 | 定边县2021年坡耕地水土流失综合治理工程 | 2022年8月 | 定边县水利局 | 计划及资金管理 | 2.地方配套资金均落实不到位。 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 9 | 正在整改
235 | 陕西 | 榆林市 | 定边县 | 2021年度国家水土保持重点工程建设实施情况 | 定边县2021年坡耕地水土流失综合治理工程 | 2022年8月 | 定边县水利局 | 工程建设管理 | 3.施工资料不齐全、不规范。 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 25 | 已完成整改
236 | 陕西 | 榆林市 | 定边县 | 2021年度国家水土保持重点工程建设实施情况 | 定边县2021年坡耕地水土流失综合治理工程 | 2022年8月 | 定边县水利局 |  | 4.监理资料不齐全、不规范。 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 23 | 已完成整改
237 | 陕西 | 榆林市 | 定边县 | 2021年度国家水土保持重点工程建设实施情况 | 定边县2021年新建淤地坝工程 | 2022年8月 | 定边县水利局 | 前期工作 | 1.实施方案未在规定时间内完成审查批复。 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 4 | 已完成整改
238 | 陕西 | 榆林市 | 定边县 | 2021年度国家水土保持重点工程建设实施情况 | 定边县2021年新建淤地坝工程 | 2022年8月 | 定边县水利局 |  | 2.定边县新建掌子滩淤地坝，坝址位置无法实施，重大设计缺陷审查时未发现。 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 3 | 正在整改
239 | 陕西 | 榆林市 | 定边县 | 2021年度国家水土保持重点工程建设实施情况 | 定边县2021年新建淤地坝工程 | 2022年8月 | 定边县水利局 |  | 3.定边县新建掌子滩淤地坝，坝址位置无法实施。 | 较重 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 2 | 正在整改
240 | 陕西 | 榆林市 | 定边县 | 2021年度国家水土保持重点工程建设实施情况 | 定边县2021年新建淤地坝工程 | 2022年8月 | 定边县水利局 | 计划及资金管理 | 4.地方配套资金均落实不到位。 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 9 | 正在整改
241 | 陕西 | 榆林市 | 定边县 | 2021年度国家水土保持重点工程建设实施情况 | 定边县2021年新建淤地坝工程 | 2022年8月 | 定边县水利局 | 工程建设管理 | 5.施工资料不齐全、不规范。 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 25 | 已完成整改
242 | 陕西 | 榆林市 | 定边县 | 2021年度国家水土保持重点工程建设实施情况 | 定边县2021年新建淤地坝工程 | 2022年8月 | 定边县水利局 |  | 6.监理资料不齐全、不规范。 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 23 | 已完成整改
243 | 甘肃 | 平凉市 | 泾川县 | 2021年度国家水土保持重点工程建设实施情况 | 2021年中央财政水利发展资金黄土高原塬面保护泾川县飞云镇项目 | 2022年8月 | 泾川县水利局 | 组织实施 | 1.监理单位资质不符合要求。 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 10 | 已完成整改
244 | 甘肃 | 平凉市 | 泾川县 | 2022年度国家水土保持重点工程实施情况 | 2022年中央财政水利发展资金黄土高原塬面保护泾川县高平镇项目 | 2022年8月 | 泾川县水利局 | 组织实施 | 1.监理单位资质不符合要求。 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 10 | 已完成整改
245 | 甘肃 | 平凉市 | 泾川县 | 2021年度国家水土保持重点工程建设实施情况 | 黄土高原地区中型以上病险淤地坝除险加固田家沟G5（大2型）、G2（大2型）及合道沟Z2中型淤地坝除险加固工程 | 2022年8月 | 泾川县水利局 | 前期工作 | 1.实施方案未在规定时间内完成审查批复。 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 4 | 已完成整改
246 | 甘肃 | 庆阳市 | 环县 | 2021年度国家水土保持重点工程建设实施情况 | 环县坡耕地水土流失综合治理工程2021年杨胡套子项目 | 2022年8月 | 环县水利局 | 前期工作 | 1.实施方案未在规定时间内完成审查批复。 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 4 | 已完成整改
247 | 甘肃 | 庆阳市 | 环县 |  |  | 2022年8月 | 环县水利局 | 组织实施 | 2.项目法人组建不规范 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 12 | 已完成整改
248 | 甘肃 | 庆阳市 | 环县 | 2021年度国家水土保持重点工程建设实施情况 | 环县2021年黄土高原塬面保护工程 | 2022年8月 | 环县水利局 | 前期工作 | 1.实施方案未在规定时间内完成审查批复。 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 4 | 已完成整改
249 | 甘肃 | 庆阳市 | 环县 |  |  | 2022年8月 | 环县水利局 | 组织实施 | 2.项目法人组建不规范 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 12 | 已完成整改
250 | 甘肃 | 庆阳市 | 环县 | 2021年度国家水土保持重点工程建设实施情况 | 环县2021年病险淤地坝除险加固工程 | 2022年8月 | 环县水利局 | 前期工作 | 1.初步设计未在规定时间内完成审查批复。 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 4 | 已完成整改
251 | 甘肃 | 庆阳市 | 环县 | 2021年度国家水土保持重点工程建设实施情况 | 环县2021年新建淤地坝工程 | 2022年8月 | 环县水利局 | 前期工作 | 1.实施方案未在规定时间内完成审查批复。 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 4 | 已完成整改
252 | 甘肃 | 庆阳市 | 环县 | 2022年度国家水土保持重点工程建设实施情况 | 环县2022年郝掌坡耕地水土流失综合治理项目 | 2022年8月 | 环县水利局 | 前期工作 | 1.实施方案未在规定时间内完成审查批复。 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 4 | 已完成整改
253 | 甘肃 | 庆阳市 | 环县 | 2022年度国家水土保持重点工程建设实施情况 | 环县2022年黄土高原塬面保护工程 | 2022年8月 | 环县水利局 | 前期工作 | 1.实施方案未在规定时间内完成审查批复。 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 4 | 已完成整改
254 | 甘肃 | 庆阳市 | 环县 | 2022年度国家水土保持重点工程建设实施情况 | 环县2022年火石洼、堡子梁、墩墩湾（中型）、范大山（中）、路家塬、燕子沟、赵掌沟1#新建淤地坝工程 | 2022年8月 | 环县水利局 | 前期工作 | 1.初步设计未在规定时间内完成审查批复。 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 4 | 已完成整改
255 | 青海 | 海北州 | 门源县 | 2022年度国家水土保持重点工程实施情况 | 门源县2022年麻莲.阴田小流域水土保持综合治理工程 | 2022年8月 | 门源县水利局 | 前期工作 | 1.设计单位现场查勘不到位，设计深度未达到初步设计和施工要求。 | 较重 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 1 | 已完成整改
256 | 青海 | 海北州 | 门源县 | 2022年度国家水土保持重点工程实施情况 | 门源县2022年麻莲.阴田小流域水土保持综合治理工程 | 2022年8月 | 门源县水利局 | 计划及资金管理 | 2.县级配套资金未按规定到位。 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 9 | 正在整改
257 | 青海 | 海北州 | 门源县 | 2022年度国家水土保持重点工程实施情况 | 门源县2022年麻莲.阴田小流域水土保持综合治理工程 | 2022年8月 | 门源县水利局 | 组织实施 | 3.部分措施未按《水土保持工程质量评定规程》进行项目划分。 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 14 | 已完成整改
258 | 青海 | 海北州 | 门源县 | 2022年度国家水土保持重点工程实施情况 | 门源县2022年麻莲.阴田小流域水土保持综合治理工程 | 2022年8月 | 门源县水利局 | 工程建设管理 | 4.抽查的混凝土谷坊排水孔位置、护岸墙结构尺寸与设计不一致，未按规定履行设计变更手续。 | 较重 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 21 | 已完成整改
259 | 青海 | 黄南州 | 同仁市 | 2022年度国家水土保持重点工程实施情况 | 同仁市2022年隆务镇牙狼沟.安中沟小流域水土保持综合治理工程 | 2022年8月 | 同仁市水利局 | 前期工作 | 1.设计单位现场查勘不到位，设计深度未达到初步设计和施工要求。 | 较重 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 1 | 已完成整改
260 | 青海 | 黄南州 | 同仁市 | 2022年度国家水土保持重点工程实施情况 | 同仁市2022年隆务镇牙狼沟.安中沟小流域水土保持综合治理工程 | 2022年8月 | 同仁市水利局 | 前期工作 | 2.重大设计缺陷审查时未发现。 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 3 | 已完成整改
261 | 青海 | 黄南州 | 同仁市 | 2022年度国家水土保持重点工程实施情况 | 同仁市2022年隆务镇牙狼沟.安中沟小流域水土保持综合治理工程 | 2022年8月 | 同仁市水利局 | 计划及资金管理 | 3.县级配套资金未按规定到位。 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 9 | 正在整改
262 | 青海 | 黄南州 | 同仁市 | 2022年度国家水土保持重点工程实施情况 | 同仁市2022年隆务镇牙狼沟.安中沟小流域水土保持综合治理工程 | 2022年8月 | 同仁市水利局 | 工程建设管理 | 4.抽查的5座混凝土谷坊实施位置变更，拦沙坝结构尺寸变更，未按规定履行设计变更手续。 | 较重 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 21 | 已完成整改
263 | 青海 | 黄南州 | 同仁市 | 2021年度国家水土保持重点工程建设实施情况 | 同仁市2021年曲库乎乡古德沟小流域综合治理工程 | 2022年8月 | 同仁市水利局 | 前期工作 | 1.设计单位现场查勘不到位，设计深度未达到初步设计和施工要求。 | 较重 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 1 | 已完成整改
264 | 青海 | 黄南州 | 同仁市 | 2021年度国家水土保持重点工程建设实施情况 | 同仁市2021年曲库乎乡古德沟小流域综合治理工程 | 2022年8月 | 同仁市水利局 | 前期工作 | 2.抽查的人工造林7、13、14号图斑未按实施方案实施的面积超过30%。 | 较重 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 2 | 已完成整改
265 | 青海 | 黄南州 | 同仁市 | 2021年度国家水土保持重点工程建设实施情况 | 同仁市2021年曲库乎乡古德沟小流域综合治理工程 | 2022年8月 | 同仁市水利局 | 前期工作 | 3.重大设计缺陷审查时未发现。 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 4 | 已完成整改
266 | 青海 | 黄南州 | 同仁市 | 2021年度国家水土保持重点工程建设实施情况 | 同仁市2021年曲库乎乡古德沟小流域综合治理工程 | 2022年8月 | 同仁市水利局 | 计划及资金管理 | 4.县级配套资金未按规定到位。 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 9 | 正在整改
267 | 青海 | 黄南州 | 同仁市 | 2021年度国家水土保持重点工程建设实施情况 | 同仁市2021年曲库乎乡古德沟小流域综合治理工程 | 2022年8月 | 同仁市水利局 | 工程建设管理 | 5.抽查的人工造林8、10号图斑实施地点发生变更，未按规定履行设计变更手续。 | 较重 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 21 | 已完成整改
268 | 青海 | 黄南州 | 同仁市 | 2021年度国家水土保持重点工程建设实施情况 | 同仁市2021年曲库乎乡古德沟小流域综合治理工程 | 2022年8月 | 同仁市水利局 | 工程建设管理 | 6.施工资料不齐全、不规范。 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 25 | 已完成整改
269 | 青海 | 黄南州 | 同仁市 | 2021年度国家水土保持重点工程建设实施情况 | 同仁市2021年曲库乎乡古德沟小流域综合治理工程 | 2022年8月 | 同仁市水利局 | 工程建设管理 | 7.监理资料不齐全、不规范。 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 23 | 已完成整改
270 | 青海 | 海东市 | 平安区 | 2021年度国家水土保持重点工程建设实施情况 | 平安区2021年斗子半沟中型坝除险加固工程 | 2022年8月 | 平安区水利局 | 工程建设管理 | 1.施工资料不齐全、不规范。 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 25 | 已完成整改
271 | 青海 | 海东市 | 平安区 | 2021年度国家水土保持重点工程建设实施情况 | 平安区2021年斗子半沟中型坝除险加固工程 | 2022年8月 | 平安区水利局 | 工程建设管理 | 2.监理资料不齐全、不规范。 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 23 | 已完成整改
272 | 青海 | 海东市 | 平安区 | 2021年度国家水土保持重点工程建设实施情况 | 平安区2021年新建硝沟2#大型淤地坝 | 2022年8月 | 平安区水利局 | 计划及资金管理 | 1.县级配套资金未按规定到位。 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 9 | 正在整改
273 | 宁夏 | 固原市 | 彭阳县 | 2021年度国家水土保持重点工程建设实施情况 | 彭阳县2021年赵沟小流域综合治理工程 | 2022年9月 | 彭阳县水利局 | 前期工作 | 1.设计单位现场查勘不到位，实施方案编制质量较差，设计未达到初步设计和施工要求。 | 较重 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 1 | 已完成整改
274 | 宁夏 | 固原市 | 彭阳县 | 2021年度国家水土保持重点工程建设实施情况 | 彭阳县2021年赵沟小流域综合治理工程 | 2022年9月 | 彭阳县水利局 | 前期工作 | 2.荒沟造林整地方式不符合水土保持设计规范，设计缺陷审查时未发现。 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 3 | 已完成整改
275 | 宁夏 | 固原市 | 彭阳县 | 2021年度国家水土保持重点工程建设实施情况 | 彭阳县2021年赵沟小流域综合治理工程 | 2022年9月 | 彭阳县水利局 | 前期工作 | 3.未按要求在2021年12月底前完成审查批复。 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 4 | 已完成整改
276 | 宁夏 | 固原市 | 彭阳县 | 2021年度国家水土保持重点工程建设实施情况 | 彭阳县2021年赵沟小流域综合治理工程 | 2022年9月 | 彭阳县水利局 | 建设管理 | 4.生产路行道树位置变更，新增生产道路和梯田等措施，均未按规定履行相关手续。 | 较重 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 21 | 已完成整改
277 | 宁夏 | 固原市 | 彭阳县 | 2021年度国家水土保持重点工程建设实施情况 | 彭阳县2021年新建景阳大型淤地坝工程 | 2022年9月 | 彭阳县水利局 | 前期工作 | 1.卧管布设在坝体，存在安全隐患，重大设计缺陷审查时未发现。 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 3 | 已完成整改
278 | 宁夏 | 固原市 | 彭阳县 | 2021年度国家水土保持重点工程建设实施情况 | 彭阳县2021年新建景阳大型淤地坝工程 | 2022年9月 | 彭阳县水利局 | 工程质量 | 2.卧管顶板与侧墙结合部位存在较大缝隙，影响放水设施正常使用。 | 较重 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 28 | 已完成整改
279 | 宁夏 | 固原市 | 彭阳县 | 2021年度国家水土保持重点工程建设实施情况 | 彭阳县2021年新建景阳大型淤地坝工程 | 2022年9月 | 彭阳县水利局 | 工程验收 | 3.未履行自主验收程序。 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 34 | 已完成整改
280 | 宁夏 | 吴忠市 | 同心县 | 2021年度国家水土保持重点工程建设实施情况 | 同心县2021年兴隆乡新生村坡耕地水土流失综合治理项目 | 2022年9月 | 同心县水利局 | 计划及资金管理 | 1.县级配套资金未按规定到位 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 9 | 已完成整改
281 | 宁夏 | 吴忠市 | 同心县 | 2021年度国家水土保持重点工程建设实施情况 | 同心县2021年兴隆乡新生村坡耕地水土流失综合治理项目 | 2022年9月 | 同心县水利局 | 建设管理 | 2.生产路排水沟断面型式由梯形变为矩形，未按规定履行相关手续。 | 较重 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 21 | 已完成整改
282 | 宁夏 | 吴忠市 | 同心县 | 2021年度国家水土保持重点工程建设实施情况 | 同心县2021年兴隆乡新生村坡耕地水土流失综合治理项目 | 2022年9月 | 同心县水利局 | 工程验收 | 3.截至检查时，分部及单位工程尚未验收。 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 36 | 正在整改
283 | 新疆 | 阿勒泰地区 | 富蕴县 | 2022年度国家水土保持重点工程建设实施情况 | 富蕴县2022年库依尔特斯河（可可托海段）生态清洁小流域综合治理（一期）工程 | 2022年9月 | 富蕴县水利局 | 前期工作 | 1.部分建设内容论证不充分，审查时未发现。 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 3 | 已完成整改
284 | 新疆 | 阿勒泰地区 | 富蕴县 | 2022年度国家水土保持重点工程建设实施情况 | 富蕴县2022年库依尔特斯河（可可托海段）生态清洁小流域综合治理（一期）工程 | 2022年9月 | 富蕴县水利局 | 前期工作 | 2.实施方案未在2021年12月底前完成审批。 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 4 | 已完成整改
285 | 新疆 | 阿勒泰地区 | 富蕴县 | 2022年度国家水土保持重点工程建设实施情况 | 富蕴县2022年库依尔特斯河（可可托海段）生态清洁小流域综合治理（一期）工程 | 2022年9月 | 富蕴县水利局 | 计划及资金管理 | 3.县级115万配套资金未按规定到位。 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 9 | 已完成整改
286 | 新疆 | 阿勒泰地区 | 富蕴县 | 2022年度国家水土保持重点工程建设实施情况 | 富蕴县2022年库依尔特斯河（可可托海段）生态清洁小流域综合治理（一期）工程 | 2022年9月 | 富蕴县水利局 | 组织实施 | 4.监理单位资质不符合要求，无水土保持施工监理资质。 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 10 | 已完成整改
287 | 新疆兵团 | 第十三师 | 黄田农场 | 2022年度国家水土保持重点工程建设实施情况 | 第十三师2022年度水土保持生态环境综合治理项目 | 2022年9月 | 第十三师水利局 | 前期工作 | 1.实施方案编制质量差，实施方案未到达初步设计深度。 | 较重 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 1 | 已完成整改
288 | 新疆兵团 | 第十三师 | 黄田农场 | 2022年度国家水土保持重点工程建设实施情况 | 第十三师2022年度水土保持生态环境综合治理项目 | 2022年9月 | 第十三师水利局 | 前期工作 | 2.重大实际缺陷审查时未发现。 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 3 | 已完成整改
289 | 新疆兵团 | 第十三师 | 黄田农场 | 2022年度国家水土保持重点工程建设实施情况 | 第十三师2022年度水土保持生态环境综合治理项目 | 2022年9月 | 第十三师水利局 | 前期工作 | 3.实施方案未在2021年12月底前完成审批。 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 4 | 已完成整改
290 | 新疆兵团 | 第十三师 | 黄田农场 | 2022年度国家水土保持重点工程建设实施情况 | 第十三师2022年度水土保持生态环境综合治理项目 | 2022年9月 | 第十三师水利局 | 组织实施 | 4.监理单位资质不符合要求，无水土保持施工监理资质。 | 一般 | 《水土保持工程监督检查办法（试行）》 | 附件 | 10 | 已完成整改